## Реализуемые и планируемые_1
Реестр проектов муниципального образования Тверской области
№ п/п | Название компании-инвестора | Название проекта | Вид экономической деятельности | Планируемый объем инвестиций (млн руб.) | Количество создаваемых рабочих мест | Сроки реализации проекта | Статус по проекту | Проблематика | Менеджер проекта | Дата контакта | Вид/суть контакта | Что сделано за 2 недели
1 | ООО "Ромашка" | Производство вычислительной техники и ИТ-решений | Промышленность | 1500 | 300 | 2022-2025 гг. | Компанией ООО «Ромашка» приобретен логистический комплекс площадью 15 000 кв.м. Договор купли-продажи оформлен 24.03.2022. Подписано соглашение для получения инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Подписано соглашение о намерениях между Правительством Тверской области и ООО "Ромашка". Ведется работа по увеличению мощности электроснабжения. 18.07.2022 должны | Подъедная автомобобильная дорога | Иванов А.А. | 2022-07-14 | Звонок / Электроснабжение | Восстановлены необходимые документы для подачи заявки на увеличение мощности
2 | ООО "Радуга" | Строительство производственного комплекса по выпуску химстройких стклопластиковых изделий | Промышленность | 100 | 27 | 2022-2023 гг. | Определен земельный участок около действующего производства. 30.12.2020 подана заявки в Минэкономразвития Тверской области на придание статуса Приоритетного инвестиционного проекта Тверской области (далее - ПИП) (для целей получения займа, субсидий по налогам на имущество и прибыль). Получен статус ПИП на Совете 21.07.21. Получены техусловия (эл-во, газ, вода, канализация), получен ГПЗУ. Проект находится в разработке, после чего передается в экспертизу. Подготовливается пакет документов в ФРП ТО "Промышленная ипотека" на строительство производственного здания. Регистрация водного объекта для точки сброса ливневых вод: 27.06.2022 разработана гидрологическая характрестика, направлена в Росгидромет. | Проблема со сбросом сточных ливневых вод | Петров П.К. | 2022-07-13 | Звонок / точка сброса