План модернизации системы образования

Конаковского района на 2011-2013 г.г. и на перспективу

(дошкольное образование, общее образование, специальное (коррекционное) образование)

| № | Направление модернизации системы образования | Общеобразовательные учреждения | Сроки реализации | Условия Потребности Проблемы | Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 2 поколения: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Выполнение требования новых СаНПиНов по организации работы ГПД в 1 классах (п.10.10, Приложение 6). | - МОУ - 1 НОУ 28 МОУ | 2011-2015г.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. С 01.09.2011 Г. | Условия: 1.Обеспечение кабинетов необходимым оборудованием, заложенным в ФГОС: в 1 классе - к 01.09.2011 уч.г. 2.Переподготовка преподавателей к каждому учебному году (новые к каждому учебному году). 3. Переподготовка руководителей ООУ по введению соответствующего ФГОС. 4. Проведение ремонта учебных кабинетов. Проблема: Недостаточность средств муниципального бюджета на ремонт классных и иных помещений ООУ. Условия: Выделение денежных средств на переоборудование помещений каждой школы под спальную группу (п.10.10 «Для посещающих ГПД необходима организация дневного сна (не менее 1 ч.»). | Несвоевременная подготовка ООУ к началу учебного года в соответствии с ФГОС. Получение предписаний управления надзора и контроля департамента образования по итогам проверок (начинаются в мае 2011 года). Невыполнение требований СаНПиНов, штрафные функции |
| 2 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования 2 поколения: 5 класс 6 класс 8 класс 9 класс | 8 МОУ 1 НОУ | 2011-2013 г.г. По плану департамента образования (по мере готовности) 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2014-2015 уч.г. | Условия: 1.Обеспечение кабинетов необходимым оборудованием, заложенным в ФГОС. 2.Переподготовка учителей- предметников к каждому учебному году (для 5 кл. с 2012-2013 уч. г.). 3.Переподготовка руководителей ООУ по введению соответствующего ФГОС. Проблема: Недостаточность средств муниципального бюджета на ремонт классных и иных помещений ООУ. | Несвоевременная подготовка ООУ к началу учебного года в соответствии с ФГОС. Получение предписаний управления надзора и контроля департамента образования по итогам проверок |
|  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования 2 поколения: 10 класс 11 класс 12 класс | 27 МОУ 1 НОУ | 2013-2016 г.г. По плану департамента образования (по мере готовности, первые -в режиме апробации) 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. | Условия: 1.Обеспечение кабинетов необходимым оборудованием, заложенным в ФГОС. 2.Переподготовка преподавателей к каждому учебному году (по годам). 3.Переподготовка руководителей ООУ по введению соответствующего ФГОС. Проблема: Недостаточность средств муниципального бюджета на ремонт классных и иных помещений ООУ. | Несвоевременная подготовка ООУ к началу учебного года в соответствии с ФГОС. Получение предписаний управления надзора и контроля департамента образования по итогам проверок. |
| 4 | Реализация пилотного регионального проекта по дистанционному обучению детей-инвалидов. | станционный центр по обучению детей-инвалидов СОШ №2 г.Конаково (охват учащихся из ООУ г.Конаково) | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. | Условия: 1.Финансирование данного проекта по вопросам организации работы с сетью Интернет (по адресу школы и по домашним адресам) за счет средств муниципалитета (с 01.01.2013 г.). 2.Расширение спектра предметов, переводимых на изучение обучающимися в дистанционной форме. 3.Обучение преподавателей работе в дистанционной форме. Проблема: Нежелание родителей переводить детей-инвалидов на дистанционное обучение (причина- лишение личного общения с педагогом). | Несвоевременная оплата сети Интернет (при невыплате - отключение от сети Интернет обучающихся по их домашним адресам, и ,как следствие, не прохождение программы). |
| 5 | Моделирование деятельности базовых инновационных общеобразовательных учреждений г.Конаково (СОШ №1, 3,8, гимназия№5) и базовых школ сельских образовательных округов (СОШ №2 п.Редкино, п.Радченко, п.Козлово, с.Селихово, с.Завидово): -развитие сети предпрофильного образования в г.Конаково, -реализация предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов, -открытие профильных и многопрофильных классов на 3 ступени обучения. | СОШ №1 г.Конаково (предпрофильная подготовка) | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. | Условия: 1.Наличие заявлений обучающихся, изъявивших желание изучения предметов на повышенном уровне. 2. Наличие договоров с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования, совместной деятельности. Проблема: Недостаточность средств для расширения спектра элективных курсов в 9 кл. и элективных предметов в 10,11-х классах. | Нежелание обучающихся переходить из школы в школу. |
|  |  | СОШ №3 г.Конаково- предпрофильная подготовка, профильные классы | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | Гимназия №5 г.Конаково- предпрофильная подготовка, многопрофильные и (или) профильные классы | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ №8 – предпрофильная подготовка, профильные классы | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ п.Козлово- предпрофильная подготовка, многопрофильные классы | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ №2 п.Редкино- предпрофильная подготовка, профильные и (или) многопрофильные классы | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ п.Радченко (предпрофильная подготовка) | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ с.Завидово (предпрофильная подготовка) | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ с.Селихово (предпрофильная подготовка ) | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
| 6 | Оптимизация сети ООУ, реализующих среднее общее образование (открывающих 10,11 классы). | СОШ№1 г.Конаково (10 кл. 0 чел.) | 2011-2012 уч.г. | Условия: 1.Сохранение статуса ООУ (не изменяем уставные документы, не меняем лицензию и свидетельство об аккредитации). 2.Не открываем классы при отсутствии заявлений учащихся (оптимально). 3.Не открываем классы при недостаточном финансировании ОУ, находящихся в городских поселениях (при наличии официального решения Учредителя)- СОШ п.Изоплит, СОШ п.Радченко, СОШ №1 п.Редкино. 4. Не открываем классы при недостаточном финансировании ОУ, находящихся в сельских поселениях (при наличии официального решения Учредителя) -СОШ п.Озерки. 5.Ремонт дорог Редкинского, Городенского, Радченковского, Мелковского поселений и межпоселенческих дорог. Проблема: Нарушение преемственности образования. Отсев обучающихся из ООУ, не получивших общего образования. | Жалобы родителей на не реализацию их прав на обучение детей по месту жительства (при наличии в населенном пункте школы, имеющей лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам среднего общего образования, и свидетельства об аккредитации). Пункт 1.3 Ст. 19 Закона РФ «Об образовании» прописывает обязательность общего образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. |
|  |  | СОШ №6 г.Конаково (10 кл. 0 чел.) | 2011-2012 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ п.Изоплит (10 кл. 0 чел.; 11 кл. 0 чел., желающие переводятся в СОШ №2 п.Редкино) | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ д.Ручьи (10 кл. 0 чел. ; 11 кл. 0 чел.) | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ п.Радченко (10 кл. 10 чел., перевод в СОШ д. Мокшино) | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ №1 п.Редкино (0 чел. очное обучение,10 кл. 7 чел. заочное обучение в своей школе) | 2011-2012уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ д.Вахонино (4 чел., перевод в СОШ д. Мокшино) | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
|  |  | СОШ п.Озерки (10 кл. 0 чел., перевод в СОШ №2 п.Редкино, | 2011-2012уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. |  |  |
| 7 | Расширение сферы услуг базового образовательного учреждения - СОШ №2 п.Редкино (открытие дополнительных классов на 3 ступени обучения, открытие наряду с многопрофильными классами профильных классов по потребности обучающихся). | СОШ №2 п.Редкино. | 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. | Условия: 1.Приобретение второго автобуса для СОШ №2 п.Редкино. 2.Приобретение автобуса для СОШ п.Изоплит. 3. Ремонт дорог Редкинского, Городенского, Радченковского, Мелковского поселений. Проблема: Увеличение количества классов, занимающихся во 2-ю смену в СОШ №2 п.Редкино, при требованиях органов надзора сокращения количества классов, работающих во 2 смену. | Нарушение п.10.4 Новых СаНПиНов: «В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях, обучение проводят только в первую смену». |
| 8 | Капитальный ремонт детского сада с.Завидово (на 43 места). | Детский сад с.Завидово | 2011,2012 г.г. | Финансирование 31 000 тыс.руб. |  |
| 9 | Открытие групп дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений. | ООШ д.Старое Мелково, 1 группа на 15 мест | 2011,2012 г.г. | Финансирование 267 тыс.руб. |  |
|  |  | СОШ №2 п.Редкино, группы на 60 мест в здании начальной школы | 2011,2012 г.г. | Финансирование 15000 тыс.руб. |  |
|  |  | СОШ п.Первое Мая, 1 группа на 20 мест | 2011, 2012 г.г. | Финансирование 12000 тыс. руб. |  |
| 10 | Создание лицея на базе СОШ №3 г.Конаково (обеспечение дополнительной (углубленной подготовки по предметам технического или естественно- научного профиля). | СОШ №3 г.Конаково | После изучения общественного мнения и принятия нового Закона об образовании. | Условие: Изучение общественного мнения всех участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей) |  |