| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.06.2013 года; №; 57/517-3. г. Конаково. О Плане мероприятий Территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению единого дня голосования 8 сентября 2013 года Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, Территориальная избирательная комиссия Конаковского района постановляет: 1. Утвердить План мероприятий Территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению единого дня голосования 8 сентября 2013 года (далее – План мероприятий) (прилагается). 2. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий на Председателя Территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области Фомченко С.П. 3. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной избирательной комиссии Конаковского района в информационно-коммуникационной сети Интернет. Председатель Территориальной избирательной Комиссии Конаковского района С.П. Фомченко Секретарь Территориальной избирательной Комиссии Конаковского района В.И.Михайловская | Приложение |
| --- | --- |

|  | # УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | постановлением Территориальной избирательной комиссии Конаковского района от 13 июня 2013 года № 57/517-3 |

ПЛАН

мероприятий Территориальной избирательной комиссии Конаковского района Тверской области по подготовке и проведению единого дня голосования 8 сентября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок (период) исполнения | Количество (объем) | Периодичность | Исполнители мероприятий, форма реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование Территориальной избирательной комиссии граждан Конаковского района о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  |  | весь период |  | ТИК |
| 1.1 Электронные средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка и трансляция в эфире ТВК, Телекон цикла передач, посвященных разъяснению избирательного законодательства, вопросам избирательного процесса |  | июль-сентябрь | 3 | по 1 передаче в месяц | ТИК |  |
| 1.2 Периодические печатные издания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематических рубриках по избирательной тематике в газете «Заря», «Конаковская панорама» |  | июль-сентябрь | 2-3 материалов | весь период | ТИК, редакция газеты «Заря» |  |
| 2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов, учебных видеофильмов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Адресная доставка печатного информационного сообщения и персонального приглашения голосующим впервые |  | сентябрь |  |  | ТИК, УИК |  |
| 2.1.2 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей |  | сентябрь |  | разово | ТИК. УИК |  |
| 2.1.3 | Адресная доставка избирателям приглашения на выборы |  | ноябрь |  | разово по мере получения | ТИК, УИК |  |
| 2.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Размещение информационных щитов |  | по мере получения | 3 | разово | ТИК, Администрация Конаковского района, Администрации поселений |  |
| 3. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с представителями местных отделений политических партий |  | июль-сентябрь | 2 |  | ТИК |  |
| 3.2 | Организация и проведение семинара с представителями правоохранительных органов Конаковского района |  | июль | 1 | 1 раз в месяц | ТИК |  |
| 3.3 | Проведение пожарно-тактических учений |  | август | 1 | В соответствии с графиком учений | ТИК, отдел МЧС, Администрация Конаковского района |  |
| 3.4 | Организация и проведение семинаров с Председателями, заместителями председателя, секретарями участковых избирательных комиссий |  | Июнь-сентябрь | По графику Избирательной комиссии Тверской области |  | ТИК |  |
| 3.5 | Организация и проведение семинара с Главами городских и сельских муниципальных образований |  | июль-сентябрь | 2 | 1 раз в месяц | ТИК |  |
| 4. Мероприятия с участием молодых избирателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение тематических заседаний Молодежного совета |  | июль-сентябрь |  | 1 раз в месяц | ТИК |  |