АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

============================================================

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.04.2025 г.                          г. Конаково                                         № 671

Об утверждении Сводного доклада

о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных

программ за 2024 год

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017г.  № 439, руководствуясь Уставом Конаковского муниципального округа Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024год (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Конаковского муниципального округа Тверской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Конаковского муниципального округа  (В.П. Можаева).

Глава Конаковского

муниципального округа                                                                        А.М. Пляскин

Приложение

к Постановлению Администрации Конаковского муниципального округа

от 28.04.2025 г. №671

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2024 год

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации.

Раздел V. Заключение

Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Молодежь Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Приложение 10. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Приложение 11. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Приложение 12. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году.

Введение

С 2014 года Конаковский район перешел на формирование бюджета Конаковского района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета Конаковского района принят ряд нормативных правовых актов Конаковского района, в том числе:

а) Постановление Администрации Конаковского района от 31.08.2017г. 
№ 439 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (далее – Порядок);

б) Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 21.08.2023 №280 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Конаковского муниципального округа» (далее – Перечень) (Постановления Администрации Конаковского муниципального округа «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 21.08.2023 №280 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Конаковского муниципального округа»: №383 от 14.11.2023, №434 от 20.12.2023, №64 от 14.02.2024, №405 от 21.05.2024, №1239 от 21.10.2024гг.

Бюджет Конаковского муниципального округа на 2024 год сформирован на основе 12 муниципальных программ:

1) «Развитие системы образования в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы;

2) «Развитие отрасли «Культура» Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы;

3) «Физическая культура и спорт в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы;

4) «Молодежь Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы;

5) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы;

6) «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы;

7) «Муниципальное управление Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы;

8) «Содействие развитию гражданского общества Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы;

9) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы;

10) «Развитие туризма в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы;

11) «Управление имуществом и земельными ресурсами Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы;

12) «Благоустройство территории Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2024 году, составил 3 934 105,091тыс. рублей.

По итогам за 2024 год на реализацию программных мероприятий освоено 3 831 800,686 тыс. рублей (97,4%).

Раздел I

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в 2024 году

В течении 2024 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

Отчеты о реализации муниципальных программ за 2024 год (далее – отчеты) в установленном Порядке прошли экспертизу в Управлении финансов Администрации Конаковского муниципального округа, отделе экономики Администрации Конаковского муниципального округа.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Конаковского муниципального округа, в разрезе подпрограмм на 2024 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Индекс освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году | 1 999 599,266 | 1 972 881,347 | 0,987 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 717 786,450 | 711 640,496 | 0,991 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 1 080 603,634 | 1 060 358,401 | 0,981 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 161 133,343 | 160 876,640 | 0,998 |
|  | Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 213,731 | 213,731 | 1,000 |
|  | Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» | 18 082,352 | 18 082,352 | 1,000 |
|  | Подпрограмма 6 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 21 779,756 | 21 709,727 | 0,997 |
| 2 | «Развитие отрасли «Культура» Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году | 333 329,963 | 327 935,317 | 0,984 |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского муниципального округа» | 327 525,640 | 322 155,011 | 0,984 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 5 804,323 | 5 780,306 | 0,996 |
| 3 | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском муниципальном округе» на 2024- 2028 годы в 2024 году | 21 691,004 | 19 838,090 | 0,915 |
|  | Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» | 9 949,527 | 9 327,807 | 0,938 |
|  | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности» | 11 741,477 | 10 510,283 | 0,895 |
| 4 | Муниципальная программа «Молодежь Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 — 2028 годы в 2024 году | 19 541,888 | 19 399,603 | 0,993 |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий отрасли "Молодежная политика"» | 19 541,888 | 19 399,603 | 0,993 |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского муниципального округа» на 2024 – 2028 годы» в 2024 году | 15 564,996 | 13 976,619 | 0,898 |
|  | Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского муниципального округа» | 9 061,854 | 8 594,505 | 0,948 |
|  |  | 5 153,422 | 4 158,594 | 0,807 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка, информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма» | 1 349,720 | 1 223,520 | 0,906 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы в 2024 году | 472 275,862 | 444 217,942 | 0,941 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа» | 472 275,862 | 444 217,942 | 0,941 |
| 7 | Муниципальная программа «Муниципальное управление Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы в 2024 году | 285 065,137 | 282 851,811 | 0,992 |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления» | 119 017,096 | 117 207,325 | 0,985 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 166 048,041 | 165 644,486 | 0,998 |
| 8 | Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы | 13 036,640 | 12 992,022 | 0,997 |
|  | Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Конаковского муниципального округа» | 13 036,640 | 12 992,022 | 0,997 |
| 9 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 — 2028 годы | 425 584,716 | 407 020,123 | 0,956 |
|  | Подпрограмма 1 «Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа» | 405 755,427 | 387 327,087 | 0,955 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 19 829,289 | 19 693,036 | 0,993 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году | 2 273,064 | 2 243,449 | 0,987 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сферы туризма и туристской деятельности в Конаковском муниципальном округе» | 2 273,064 | 2 243,449 | 0,987 |
| 11 | Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы в 2024 году | 25 628,990 | 23 735,508 | 0,926 |
|  | Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Конаковского муниципального округа» | 2 768,666 | 1 995,768 | 0,721 |
|  | Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами Конаковского муниципального округа» | 3 188,425 | 2 139,812 | 0,671 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 19 671,899 | 19 599,928 | 0,996 |
| 12 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году | 320 513,565 | 304 708,855 | 0,951 |
|  | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сферы благоустройства на территории Конаковского муниципального округа» | 189 050,183 | 179 911,514 | 0,952 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение качества и комфорта городской среды в Конаковском муниципальном округе» | 49 263,549 | 46 240,921 | 0,939 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | 82 199,833 | 78 556,420 | 0,956 |
|  | ИТОГО: | 3 934 105,091 | 3 831 800,686 | 0,974 |

Из представленной таблицы 1 следует:

а) по 8 муниципальным программам доля освоения бюджетных средств в пределах 95% - 100% от запланированного;

б) по 3 муниципальным программам доля освоения бюджетных средств пределах 90% - 94,9% от запланированного;

в) по 1 муниципальной программе доля освоения бюджетных средств в менее 90% от запланированного.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2024 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее Методика), утвержденной Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017 №439.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2024 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно | 0,8≤КГП≤1,2 |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования | 1,2≤КГП |
|  |  | КГП≤0,8 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы | 1,134 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы" | 1,114 | 10 |
| Муниципальная программа «Молодежь Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы | 1,007 | 4 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление Конаковского муниципального округа» на 2024 - 2028 годы | 1,008 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы | 0,996 | 2 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы | 0,903 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы | 1,013 | 6 |
| Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы | 1,003 | 1 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа Тверской области" на 2024 — 2028 годы | 1,105 | 3 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы | 0,871 | 11 |
| Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы | 1,079 | 8 |
| «Благоустройство территории Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы | 1,016 | 7 |

Из таблицы 3 следует, что все 12 муниципальных программ реализованы эффективно.

Раздел II

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

В течение 2024 года администраторами муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, после чего вносилась соответствующая корректировка значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации, которая своевременно доводилась до руководителей и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности, степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только администраторами программы, но и ответственными исполнителями, принимающими участие в её реализации. В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия администраторов муниципальной программы с ответственными исполнителями муниципальных программ.

По итогам рассмотрения отчетов, основные рекомендации для администраторов муниципальных программ:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.

Раздел III

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ 
и меры по их минимизации

По результатам анализа отчетов сформирован перечень рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ. В данный перечень включены несколько групп рисков.

В первую группу включены риски, которые являются общими для всех администраторов муниципальных программ. К таким рискам относятся:

а) сложности со сбором информации, необходимой для мониторинга процесса реализации муниципальных программ.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков администраторами муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием администраторов и ответственных исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы.

Ко второй группе рисков отнесены форс-мажорные обстоятельства:

а) проведение СВО и многочисленные санкции, введенные против РФ;

б) изменение законодательства;

в) изменение текущей социально-экономической ситуации.

Заключение

Анализ эффективности реализации муниципальных программ показал, что по-прежнему остается актуальной проблема качества планирования значений целевых показателей. Необходимо реалистичнее подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ, исключив формальный подход. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ.

При реализации муниципальных программ на 2025-2028 годы администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Конаковского муниципального округа на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы

в 2024 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024 – 2028 годы (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского муниципального округа от 19.12.2023 № 426 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Конаковском муниципальном округе» на 2024 – 2028 годы».

Администратор муниципальной программы – Управление образования Администрации Конаковского муниципального округа.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 1 972 881,347 тыс. руб. или 98,664% от запланированных 1 999 599,266 тыс. рублей. муниципальная программа направлена на реализацию следующих целей:

Цель 1 муниципальной программы «Формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования».

Показатели, характеризующие достижение цели:

Показатель 1 «Удовлетворенность населения Конаковского муниципального округа качеством общеобразовательных услуг и их доступностью» выполнен на 107,7% в связи с улучшение материально-технического состояния школ, повысилось качество образования, привлекательность образовательного процесса, тем самым повысился уровень удовлетворенности образовательными услугами;

Показатель 2 «Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услуги по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» выполнен на 101,1% в связи с обеспечением местами в дошкольных образовательных организациях прибывших детей данной возрастной категории на территорию муниципального округа;

Показатель 3 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» выполнен на 100%;

Показатель 4 «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» выполнен на 100,1% в связи с введением новых программ дополнительного образования, увеличился охват детей.

Цель 2 муниципальной программы «Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними.

Показатели, характеризующие достижение цели:

Показатель 1 «Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета» выполнен на 86,0% в связи с ведением системной профилактической работы, уменьшилось количества детей, стоящих на разных видах учета;

Показатель 2 «Количество выявленных семей, находящихся в социально опасном положении» выполнен на 86,7% в связи с ведением системной профилактической работы, уменьшилось количества семей, находящихся в социально опасном положении.

Цель 3 муниципальной программы «Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий».

Показатели, характеризующие достижение цели:

Показатель 1 «Количество выявленных случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий» достигнут на 20% в связи с ведением системной профилактической работы сократилось количество несовершеннолетних, совершающих преступления и противоправные действия;

Показатель 2 «Внедрение современных социальных технологий в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» достигнут на 100%.

Цель 4 муниципальной программы «Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении».

Показатели, характеризующие достижение цели:

Показатель 1 «Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранение факторов им способствующих» достигнут на 100%.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2024 году составил 711 640,496 тыс. рублей, или 99,1% от запланированных 717 786,450 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 муниципальной программы за 2024 год осуществляется по средствам решения трех задач:

- «Создание условий, обеспечивающих современные требования к условиям и содержанию детей в дошкольных образовательных учреждениях»;

- «Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- «Укрепление материально-технической базы   образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 26 показателей задач и мероприятий:

- 21 показатель исполнен на 100%;

- 5 показателей, а именно:

«Численность воспитанников в возрасте от 1,5 года до 3 лет, посещающих муниципальные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», исполнен на 84,3%, в связи с уменьшением количества детей данной возрастной группы;

«Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», исполнен на 104,6% в связи с увеличением количества детей данной возрастной группы;

«Количество учреждений, получивших субсидию на уплату штрафов и иных сумм принудительного изъятия», исполнен на 120% в связи с увеличением количества учреждений, получивших штрафы;

«Доля воспитанников, участвующих в муниципальных конкурсах, фестивалях» исполнен на 107,1% в связи с увеличением спектра муниципальных конкурсов и разнообразия программ дополнительного образования.

«Количество заявлений, поданных родителями (законными представителями), на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», исполнен на 100,7% в связи с увеличением процента родителей, желающих получить компенсацию.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 2 в 2024 году составил 1 060 358,402 тыс. рублей, или 98,1% от запланированных 1 080 603,634 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 2 муниципальной программы за 2024 год осуществляется по средствам решения семи задач:

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями»;

«Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию»;

«Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»;

«Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формирование основ здорового образа жизни»;

«Участие обучающихся общеобразовательных организаций в социально-значимых региональных проектах»;

«Патриотическое воспитание детей и подростков»;

«Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области».

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 54 показателя задач и мероприятий:

- 43 показателя исполнены на 100%;

- 11 показателей, а именно:

«Количество обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» исполнено на 99,6% в связи с выбытием иностранных граждан по месту жительства, переезд их в другие города;

«Средний размер субвенции в расчете на 1 обучающегося по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» выполнен на 100,4% так как увеличилось количество детей данной возрастной категории.

«Количество обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» выполнен на 99,6% в связи с выбытием иностранных граждан по месту жительства, переезд их в другие города;

«Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и противопожарные мероприятия» исполнен на 103,7% в связи с предписанием Роспотребнадзора были проведены дополнительные работы;

«Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Конаковского муниципального округа Тверской области» исполнен на 100,4% в связи с выбытием иностранных граждан по месту жительства, переезд их в другие города;

«Количество автотранспортных средств» исполнен на 113,3% были получены два автобуса для МБОУ СОШ №1 п. Редкино и МБОУ СОШ с. Городня;

«Доля обучающихся, ставших призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, из общего количества участников» исполнен на 356,1% так как увеличилось количество победителей и призеров;

«Количество учреждений, получивших субсидию для обеспечения бесплатным питанием обучающихся, являющихся детьми военнослужащих - участников СВО» исполнен на 104,8% так как увеличилось количество детей из семей участников специальной военной операции;

«Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-значимых региональных проектах» исполнен на 96,4% в связи с выбытием иностранных граждан по месту жительства, переезд их в другие города;

«Доля обучающихся, охваченных проектом, в общем количестве обучающихся» исполнен на 96,4% по причине заболеваемости обучающихся;

«Доля обучающихся 7-8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в социально значимых региональных проектах» исполнен на 96,6% по причине заболеваемости обучающихся;

«Количество обучающихся, охваченных проектом» исполнен на 96,1% по причине заболеваемости обучающихся.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 3 в 2024 году составил 160 876,640 тыс. рублей, или 99,8% от запланированных 161 133,343 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 3 муниципальной программы за 2024 год осуществляется по средствам решения двух задач:

«Развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования»;

«Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей»

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы, из 16 показателей задач и мероприятий:

- 15 показателей исполнены на 100%;

- 1 показатель, а именно:

«Количество занимающихся, прошедших тестирование в рамках ВФСК «ГТО» исполнен на 101,7% из-за увеличения количества участников 7-8 лет, по программе «Орлята России».

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 4 в 2024 году составил 213 731,000 тыс. рублей, или 100% от запланированных 213 731,000 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 4 муниципальной программы за 2024 год осуществляется по средствам решения двух задач:

«Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений»;

«Развитие кадрового потенциала педагогических работников».

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы, из 4 показателей задач и мероприятий:

- 1 показатель исполнен на 100%;

- 3 показателя, а именно:

«Количество педагогов образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации» исполнен на 115,2% по причине увеличения количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по работе с иностранным гражданами, по идеологии и борьбе с терроризмом.

«Количество педагогов образовательных учреждений, прошедших курсы повышение квалификации» исполнена 94,3% по причине прохождения части педагогов курсов повышения квалификации дистанционно.

«Количество образовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» исполнен на 0% так как не был проведен муниципальный этап конкурса «Учитель года».

Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления   детей»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 4 в 2024 году составил 18 082,352 тыс. рублей, или 100% от запланированных 18 082,352 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 5 муниципальной программы за 2024 год осуществляется по средствам решения двух задач:

«Организация отдыха детей  в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов»;

«Создание временных рабочих мест и других форм трудовой занятости в свободное от учебы время для подростков в возрасте от 14 до 18 лет».

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы, из 7 показателей задач и мероприятий все исполнены на 100%.

Подпрограмма 6 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»

Подпрограмма 6 муниципальной программы в 2024 году реализовывалась без привлечения финансовых средств.

Выполнение подпрограммы 6 за 2024 год осуществляется по средствам решения четырех задач:

«Снижение уровня подростковой преступности в Конаковском муниципальном округе»;

«Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних»;

«Формирование эффективной межведомственной деятельности служб профилактики по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении»;

«Создание временных мест и других форм трудовой деятельности в свободное от учебы время для подростков в возрасте от 14 до 18 лет»

По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы, из 13 показателей задач и мероприятий:

- 5 показателей исполнены на 100%;

- 1 показатель, а именно:

«Количество несовершеннолетних, ежегодно совершивших преступления и правонарушения» исполнен на 99,0% из-за проведения системной профилактической работы.

«Обеспечивающая подпрограмма»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках обеспечивающий подпрограммы в 2024 году составил 21 709,727 тыс. рублей, или 99,7% от запланированных 21 779,756 тыс. рублей.

Выполнение Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы за 2024 год осуществляется по средствам решения одой задачи:

Задача 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»

По результатам реализации Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, из 6 показателей задач и мероприятий:

- 6 показателей исполнены на 100%.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,891;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,987;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,903.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2024 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2024 году не выявлено.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие отрасли "Культура" Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского муниципального округа от 19.12.2023 №429 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы». Главный администратор муниципальной программы - Администрация Конаковского муниципального округа, администратор и ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление культуры Администрации Конаковского муниципального округа. Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 327 935,317 тыс. рублей, или 98,38 % от запланированных 333 329,963 тыс. рублей. Цель муниципальной программы: «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, предоставление возможностей для самореализации граждан и развития талантов». Показатель 1 «Число посещений культурно-массовых мероприятий в год» исполнен на 90,18 % от запланированного показателя, так как в 2023 г. информацию предоставляли учреждения культуры, а на данный момент сведения предоставлены согласно отчету формы 7-НК. Показатель 2 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры Конаковского муниципального округа, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования» исполнен на 100%. Показатель 3 «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности» исполнен на 100%. Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: 1. Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского муниципального округа», которая включает в себя пять задач: - Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»; - Задача 2 «Культурно-досуговое обслуживание»; - Задача 3 «Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере культуры»; - Задача 4 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»; - Задача 5 «Развитие парков культуры и отдыха»; 2. Обеспечивающая подпрограмма, которая включает в себя одну задачу: - Задача 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций». - Подпрограммы - Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского муниципального округа. Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2024 году составил 322 155,011 тыс. рублей, или 98,36 % от запланированных 327 525,640 тыс. рублей. Выполнение Подпрограммы 1 за 2024 год осуществлялось посредством решения пяти задач: Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задачи 1 в 2024 году составил 48 703,856 тыс. рублей, или 99,42 % от запланированных 48 987,607 тыс. рублей. По результатам реализации Задачи 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» муниципальной программы, из 2 показателей Задачи 1 и 7 показателей мероприятий: - 5 показателей исполнены на 100% от запланированных показателей; - 4 показателя, а именно: 1. Показатель 1 «Количество документов, выданных из библиотечных фондов (книговыдача) в год» Задачи 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» - исполнен на 106,54 % от запланированного показателя, в связи с увеличением количества человек, посещающих библиотеки. 2. Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями в год, включая число обращений удаленных пользователей» Мероприятия 1.001 «Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями культуры» Задачи 1 - исполнен на 103,4 % от запланированного показателя, в связи с увеличением количества человек, посещающих библиотеки в муниципальных бюджетных учреждениях культуры. 3. Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями в год, включая число обращений удаленных пользователей» Мероприятия 1.002 «Библиотечное обслуживание муниципальными казенными учреждениями культуры» Задачи 1 - исполнен на 83,68 % от запланированного показателя, в связи со снижением количества удаленных пользователей, посещающих библиотеки в муниципальных казенных учреждениях культуры. 4. Показатель 1 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек» Мероприятия 1.003 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований» Задачи 1 - исполнен на 341,57 % от запланированного показателя, в связи с участием в программе софинансирования «Государственная поддержка отрасли культуры (в части мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований». Задача 2 «Культурно-досуговое обслуживание» Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задачи 2 в 2024 году составил 237 343,806 тыс. рублей, или 99 % от запланированных 239 736,152 тыс. рублей. По результатам реализации Задачи 2 «Культурно-досуговое обслуживание» муниципальной программы, из 1 показателя Задачи 2 и 15 показателей мероприятий: - 9 показателей исполнены на 100% от запланированных показателей; - 7 показателей, а именно: 1. Показатель 1 «Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год» Задачи 2 «Культурно-досуговое обслуживание» - исполнен на 109,39 % от запланированного показателя, так как в 2023 г. информацию предоставляли учреждения культуры, а на данный момент сведения предоставлены согласно отчету формы 7-НК. 2. Показатель 1 «Число лиц, занимающихся в клубных формированиях муниципальных учреждений культуры» Мероприятия 2.001 «Культурно-досуговое обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями культуры» Задачи 2 - исполнен на 105,28 % от запланированного показателя, в связи со увеличением количества участников клубных формирований. 3. Показатель 2 «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год» Мероприятия 2.001 «Культурно-досуговое обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями культуры» Задачи 2 - исполнен на 125,2 % от запланированного показателя, в связи с увеличением числа посетителей мероприятий. 4. Показатель 3 «Количество клубных формирований» Мероприятия 2.001 «Культурно-досуговое обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями культуры» Задачи 2 - исполнен на 88,15 % от запланированного показателя, так как в 2023 г. информацию предоставляли учреждения культуры, а на данный момент сведения предоставлены согласно отчету формы 7-НК. 5. Показатель 1 «Число лиц, занимающихся в клубных формированиях муниципальных учреждений культуры» Мероприятия 2.002 «Культурно-досуговое обслуживание муниципальными казенными учреждениями культуры» Задачи 2 - исполнен на 81,77 % от запланированного показателя, так как в 2023 г. информацию предоставляли учреждения культуры, а на данный момент сведения предоставлены согласно отчету формы 7-НК. 6. Показатель 2 «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год» Мероприятия 2.002 «Культурно-досуговое обслуживание муниципальными казенными учреждениями культуры» Задачи 2 - исполнен на 61,76 % от запланированного показателя, так как в 2023 г. информацию предоставляли учреждения культуры, а на данный момент сведения предоставлены согласно отчету формы 7-НК. 7. Показатель 3 «Количество клубных формирований» Мероприятия 2.002 «Культурно-досуговое обслуживание муниципальными казенными учреждениями культуры» Задачи 2 - исполнен на 118,55 % от запланированного показателя, так как в 2023 г. информацию предоставляли учреждения культуры, а на данный момент сведения предоставлены согласно отчету формы 7-НК. Задача 3 «Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере культуры» Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задачи 3 в 2024 году составил 32 958,111 тыс. рублей, или 92,44 % от запланированных 35 652,643 тыс. рублей. По результатам реализации Задачи 3 «Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере культуры» муниципальной программы, из 1 показателя задачи и 5 показателей мероприятий: - 4 показателя исполнены на 100% от запланированных показателей; - 2 показателя, а именно: 1. Показатель 1 «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» Мероприятия 3.001 «Предоставление дополнительного образования детей в области культуры» Задачи 3 - исполнен на 91 % от запланированного показателя, в связи с уменьшением списочного состава и увеличением количества внешних совместителей. 2. Показатель 1 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию в год» Мероприятия 3.002 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» Задачи 3 - исполнен на 103,44 % от запланированного показателя, в связи с увеличением количества специалистов, которым необходимо повышение квалификации. Задача 4 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задачи 4 в 2024 году составил 2 120,000 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 2 120,000 тыс. рублей. По результатам реализации Задачи 4 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» муниципальной программы, все показатели задач исполнены на 100%. Задача 5 «Развитие парков культуры и отдыха» Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задачи 5 в 2024 году составил 1 029,238 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 1 029,238 тыс. рублей. По результатам реализации Задачи 5 «Развитие парков культуры и отдыха» муниципальной программы, все показатели задач исполнены на 100%. - Обеспечивающая подпрограмма Задача 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций» Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задачи 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций» в 2024 году составил 5 780,306 тыс. рублей, или 99,59 % от запланированных 5 804,323 тыс. рублей. По результатам реализации Задачи 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций» муниципальной программы, все показатели задач исполнены на 100%. 2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами: а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,980; б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,984; в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,996. В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2024 году реализована эффективно. Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов. 3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2024 году не выявлено.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Физическая культура и спорт в Конаковском муниципальном округе» на 2024- 2028 годы в 2024 году

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 г.

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Конаковском муниципальном округе» на 2024- 2028 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского муниципального округа от 19.12.2023 г. № 427 «Об утверждение муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском муниципальном округе» на 2024- 2028 годы».

Главный Администратор муниципальной программы - администрация Конаковского муниципального округа, Администратор и ответственный исполнитель -Отдел физической культуры и спорта Администрации Конаковского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 19 838,090 тыс. рублей, или 91,5% от запланированных 21 691,004тыс. рублей.

Достижение цели "Создание условий для максимального вовлечения населения Конаковского муниципального округа в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва" муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском муниципальном округе» на 2024-2028 годы» характеризуется 3 показателями цели:

а) показатель 1 "Доля населения Конаковского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Конаковского муниципального округа" исполнен на 101 % от запланированного показателя.

б) показатель 2 "Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом" исполнен на 101% от запланированного показателя;

в) показатель 3"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Конаковского муниципального округа" исполнен на 109% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 1 в 2024 году составил 9327,807 тыс. рублей, или 93,8% от запланированных- 9949,527тыс. руб.

Выполнение подпрограммы 1 за 2024 год осуществляется посредством решения двух задач:

Задача 1. "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Конаковского муниципального округа, включая лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов"

Задача 2.  "Создание условий   для тестирования населения нормативов ВФСК ГТО"

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 9 показателей задач и мероприятий:

-  6 показателя исполнены более чем на 100%:

- 3 показателя исполнены на 100 %

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы освоение бюджетных средств исполнены на 93,8 %.

Подпрограмма 2

«Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы 2 в 2024 году составил 10 510,283 тыс. рублей, или 89,5% от запланированных11 741,477тыс.руб.

Выполнение подпрограммы 2 за 2024 год осуществляется посредством решения двух задач:

Задача 1.  "Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДО и других учреждений спортивной направленности"

Задача 2. "Реализация муниципального проекта "Спорт-норма жизни"

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 9 показателей задач и мероприятий:

- 7 показателей исполнены на 100%;

- 2 показателя исполнены менее 100 %

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, показатели задач и мероприятий, в связи с экономией средств на Мероприятии 1.002.    Подпрограмма 2 исполнена на 89, 5 %.

Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы –1,037;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,915

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,134.

Основным результатом деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2024 году не выявлено.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Молодежь Конаковского муниципального округа Тверской области»

на 2024-2028 годы в 2024 году

1.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальная программа «Молодежь Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 — 2028 годы (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского муниципального округа от 19.12.2023 № 430 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы»

Главный администратор муниципальной программы - Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области.

Администратор муниципальной программы – отдел молодежной политики Администрации Конаковского муниципального округа.

Исполнители муниципальной программы:

1. Отдел молодежной политики Администрации Конаковского муниципального округа Тверской области;

2. МКУ ЦМП «Иволга».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 19399,603 тыс. рублей, или 99,3 % от запланированных 19541,888 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию 1 цели:

Цель «Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Конаковского муниципального округа и повышение роли молодежи в жизни страны».

Показатель, характеризующий достижение цели:

Показатель 1 «Доля молодых граждан Конаковского муниципального округа, участвующих в мероприятиях муниципальной молодежной политики».  Данный показатель исполнен на 100%.

  - . Подпрограмма

    - Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий

отрасли «Молодежная политика»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2024 году составил 19399,603 тыс. рублей или 99,3 % от запланированных 19541,888 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 за 2024 год осуществляется посредствам двух задач:

- «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи, создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социальную и культурную жизнь общества, для формирования здорового образа жизни»;

- «Содействие в обеспечении жильем молодых семей».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 12 показателей задач и мероприятий:

- 11 показателей исполнений 100% от запланированных показателей;

- 1 показатель, а именно: «Количество рабочих мест для молодежи», - исполнен на 90% от запланированных показателей, в связи с тем, что откликнулось только 90 соискателей.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,993;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,007.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2024 году реализована эффективно.

3 Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2024

году не выявлено.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения

Конаковского муниципального округа» на 2024 – 2028 годы» в 2024 году

1.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского муниципального округа от 19.12.2023 № 433 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области.

Администратор муниципальной программы отдел ГОиЧС Администрации Конаковского муниципального округа.

Исполнитель муниципальной программы – отдел ГОиЧС Администрации Конаковского муниципального округа.

Объём освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 13976,619 тыс. рублей или 89,8 % от 15564,996 тыс. рублей. Причина – экономия средств по результатам торгов.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Конаковском муниципальном округе» на 2024 -2028 годы» характеризуется показателем 1:

- показатель 1: «Уровень выполнения мероприятий, направленных на снижение индивидуального риска граждан Конаковского муниципального округа», индекс достижения планового значения показателя муниципальной программы составляет 1,000.

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 – 2028 годы» включает в себя две подпрограммы.

Подпрограмма 1

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории Конаковского муниципального округа»

Финансирование подпрограммы 1 в 2024 году по плану предусмотрено 14215,276 тыс. руб., фактически израсходовано 12753,099 тыс. руб. или 89,7 %. Причина – экономия средств по результатам торгов.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, все 8 показателей задач и мероприятий исполнены на 100%.

Подпрограмма 2

«Обеспечение правопорядка, информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма»

Финансирование подпрограммы 2 в 2024 году по плану предусмотрено 1349,720 тыс. руб., фактически израсходовано 1223,520 тыс. руб. или 90,6 %. Причина – экономия средств по результатам торгов.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, все 6 показателей задач и мероприятий исполнены на 100%.

2.Анализ результатов деятельности администратора

муниципальной программы по управлению муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией

муниципальной программы

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы составил – 1,000.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы составил – 0,898.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы составил – 1,114.

Муниципальная программа реализована в отчётном периоде эффективно.

3. Анализ неучтённых рисков реализации муниципальной программы

и меры по их минимизации

Неучтённых рисков при реализации муниципальной программы в 2024 году не выявлено.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области»

на 2024 - 2028 годы в 2024 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 19.12.2023 г. № 428 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области.

Администратор, ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел дорожно-транспортной инфраструктуры Управления территориями Конаковского муниципального округа.

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Обеспечение устойчивого функционирования транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа».

Показателями, характеризующими достижение цели в 2024 году, являются:

- «Доля оказанных услуг в общем объеме перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом». Данный показатель не исполнен в связи с отсутствием поданных заявок по конкурентным процедурам на осуществление перевозок водным транспортом в период навигации 2024 г., как следствие отсутствие заключенного Муниципального контракта;

- «Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, содержание которых осуществляется в отчётном году». Данный показатель исполнен на 100%;

- «Протяженность автомобильных дорог общего пользования отремонтированных в отчетном году». Данный показатель исполнен на 145,7% в связи с фактически выполненными работами.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 444 217,942 тыс. рублей, или 94,1% от запланированных 472 275,862 тыс. рублей.

Подпрограмма 1

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 1 в 2024г. составил 444 217,942 тыс. рублей или 94,1 % от запланированных 472 275,862 тыс. рублей.

Задача 1 «Развитие внутреннего водного транспорта на территории Конаковского муниципального округа» и мероприятия не выполнены, а показатели не достигнуты в связи с отсутствием поданных заявок по конкурентным процедурам на осуществление перевозок водным транспортом в период навигации 2024 г., как следствие отсутствие заключенного Муниципального контракта. Показатели Задачи 1 и мероприятия выполнены на 0%.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задачи 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования Конаковского муниципального округа» в 2024 г. составил 170 724,589 тыс. рублей или 96,2% от запланированных 177 438,968 тыс. рублей в связи с тем, что из 19 муниципальных контрактов заключено 18, в связи с отсутствием  претендентов (Селиховское сп).

По результатам реализации Задачи 2, из 6 показателей задачи и мероприятий:

- 5 показателей исполнены на 100% от запланированных показателей;

- 1 показатель, а именно: «Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального округа в общем объеме средств на реализацию мероприятия» - исполнен на 64,4% от запланированного показателя, в связи с фактической оплатой выполненных работ, не заключением муниципального контракта на обслуживание светофорных объектов и разработку проектно-сметной документации (ПСД) на ремонт дорог «Воронуха - Обухово» и «Подъезд к д. Козлово».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задачи 3 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» в 2024 г. составил 184 848,987 тыс. рублей или 92,7 % от запланированных 199 438,124 тыс. рублей в связи с некачественно выполненными работами (Контракт в полном объеме не исполнен) и в связи с экономией по результатам конкурентных процедур

По результатам реализации Задачи 3, из 5 показателей задачи и мероприятий:

- 4 показателей исполнены на 100% от запланированных показателей;

- 1 показатель, а именно: «Протяженность дорог на которых произведен капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» - исполнен на 145,7% от запланированного показателя, в связи с фактически выполненными работами.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задачи 4 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» в 2024 г. составил 49 775,635 тыс. рублей или 90,8 % от запланированных 54 826,177 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурентных процедур и оплатой по фактически выполненным работам.

По результатам реализации Задачи 4, из 5 показателей задачи и мероприятий:

- 4 показателей исполнены на 100% от запланированных показателей;

- 1 показатель, а именно: «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» - исполнен на 240,6% от запланированного показателя, в связи с фактически выполненными работами.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задачи 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов» в 2024 г. составил 5 594,756 тыс. рублей или 95,8 % от запланированных 5 842,667 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурентных процедур и оплатой по фактически выполненным работам.

По результатам реализации Задачи 5, из 5 показателей исполнены на 100% от запланированных показателей.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Задачи 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» в 2024 г. составил 33 273,975 тыс. рублей или 99,3 % от запланированных 33 495,792 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурентных процедур и оплатой по фактически выполненным работам.

По результатам реализации Задачи 5, из 5 показателей исполнены на 100% от запланированных показателей.

2. Анализ результатов деятельности администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализации муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,819;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,941;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,871.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2024 году реализована эффективно. Причиной отклонения является результат проведения конкурентных процедур.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2024 году, не выявлено.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление Конаковского муниципального округа»

на 2024 - 2028 годы за 2024 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальная программа «Муниципальное управление Конаковского муниципального округа» на 2024 - 2028 годы (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского муниципального округа Тверской области от 19.12.2023 № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление Конаковского муниципального округа» на 2024 - 2028 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области.

Администратор муниципальной программы – Отдел экономики Администрации Конаковского муниципального округа.

Исполнители муниципальной программы:

1. МКУ ОБиПЭО;

2. Жилищный отдел Управления ЖКХ;

3. Кадровая служба Администрации Конаковского муниципального округа;

4. Служба протокола Администрации Конаковского муниципального округа;

5. Отдел ЗАГС Администрации Конаковского муниципального округа;

6. Заместитель главы Администрации Конаковского муниципального округа, курирующий вопросы делопроизводства;

7. Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

8. Главный специалист не муниципальной службы Административной комиссии Конаковского муниципального округа.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 282 851,811тыс. рублей, или 99,224 % от запланированных 285 065,137 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию 1 цели:

Цель «Создание условий для бесперебойного функционирования системы местного самоуправления Конаковского муниципального округа».

Показатель, характеризующий достижение цели:

Показатель 1 «Обеспечение бесперебойного функционирования органов местного самоуправления Конаковского муниципального округа».

  - Подпрограммы

    - Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 1 в 2024 году составил 117 207,325 тыс. рублей, или 98,479% от запланированных 119 017,096 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 за 2024 год осуществлялось посредством решения двух задач:

Задача 1 «Выполнение Администрацией Конаковского муниципального округа возложенных муниципальных функций»;

Задача 2 «Исполнение государственных полномочий, переданных на муниципальный уровень».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, все 16 показателей задач и мероприятий исполнены на 100%.

    - Обеспечивающая подпрограмма

Объем освоенных бюджетных средств в рамках обеспечивающей подпрограммы в 2024 году составил 165 644,486 тыс. рублей, или 99,757% от запланированных 166 048,041 тыс. рублей.

Выполнение обеспечивающей подпрограммы за 2024 год осуществлялось посредством решения следующей задачи:

Задача 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций».

По результатам реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, все 7 показателей задачи и мероприятий исполнены на 100%.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,992;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –1,008.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является достижение плановых значений по части показателей и максимальное освоение бюджетных средств.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа в 2024 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2024 году не выявлено.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Содействие развитию гражданского общества Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы

в 2024 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2024 год

Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 29.11.2023 № 401 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области.

Администратор муниципальной программы -  Муниципальное казенное учреждение «Организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания» муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.

Исполнители муниципальной программы:

а) служба протокола Администрации Конаковского муниципального округа;

б) МКУ ЦМП «Иволга»;

в) отдел молодежной политики Администрации Конаковского муниципального округа;

г) Управление образования Администрации Конаковского муниципального округа;

д) Управление культуры Администрации Конаковского муниципального округа.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 12 992,022 тыс. рублей, или 99,658% от запланированных 13 036,640 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию 3 целей:

а) цель 1 «Содействие развитию институтов гражданского общества в Конаковском муниципальном округе»;

б) цель 2 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Конаковского муниципального округа»;

в) цель 3 «Реализация программ поддержки местных инициатив в Конаковском муниципальном округе».

Показатели, характеризующие достижение цели 1:

- Показатель 1 «Количество общественных объединений, получивших субсидию из бюджета Конаковского муниципального округа» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- Показатель 2 «Количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин»» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатель, характеризующий достижение цели 2:

Показатель 1 «Количество редакций газет, которым предоставлена субсидия на финансирование расходов, связанных с их уставной деятельностью» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатель, характеризующий достижение цели 3:

Показатель 1 «Количество проектов, реализованных в Конаковском муниципальном округе в рамках субсидии, предоставленной для поддержки местных инициатив» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Подпрограмма 1

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Конаковского муниципального округа»

Объём освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы 1 в 2024 году составил 12 992,022 тыс. рублей, или 99,658% от запланированных 13 036,640 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 за 2024 год осуществляется посредством решения трёх задач:

- «Содействие развитию институтов гражданского общества в Конаковском муниципальном округе»;

- «Информирование населения о деятельности  органов местного самоуправления и основных направлениях социально-экономического развития Конаковского муниципального округа через электронные и печатные средства массовой информации»;

-   «Содействие развитию проектов поддержки местных инициатив».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 30 показателей задач и мероприятий:

– 29 показателей исполнены на 100% от запланированных показателей;

– 1 показатель, а именно: «Количество граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин», получивших выплату из бюджета Конаковского муниципального округа», - исполнен на 80% от запланированного показателя, в связи с не предоставлением лицами, удостоенными звания «Почётный гражданин», сведений для перечисления выплаты.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2024 году реализована эффективно.

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы

и меры по совершенствованию управления реализацией

муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99658;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,00343.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является достижение плановых значений по части показателей и максимальное освоение бюджетных средств.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы

и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2024 году не выявлено.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы» в 2024 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2024 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского муниципального округа от 19.12.2023 г. № 431«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы».

Главный администратор муниципальной программы:

1. Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области;

2. Управление      жилищно-коммунального      хозяйства      Конаковского муниципального округа Тверской области.

Администраторы муниципальной программы:

1.Отдел коммунального хозяйства Управления ЖКХ.

Исполнители муниципальной программы:

1.Отдел коммунального хозяйства Управления ЖКХ.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели:

Цель 1. «Создание системы коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа, отвечающий современным требованиям социально-экономического развития».

Показателями, характеризующими достижение Цели 1 в 2024 году, являются:

Показатель 1. «Количество проектов, реализованных в рамках данной муниципальной программы».

Данный показатель исполнен на 128,6%. Дополнительно реализованы проекты по объектам теплоснабжения: Ремонт котла в котельной д. Поповское и Капитальный ремонт тепловой сети п. Радченко.

Показатель 2. «Количество вновь газифицированных населенных пунктов на территории Конаковского муниципального округа».

Данный показатель исполнен на 100%.

Показатель 3. «Количество модернизированных объектов в населенных пунктах Конаковского муниципального округа».

Данный показатель исполнен на 100%.

Показатель 4. «Количество выданных субсидий муниципальным унитарным предприятиям Конаковского муниципального округа».

Данный показатель исполнен на 100%.

Показатель 5. «Количество жилых помещений, приобретенных для отдельных категорий граждан».

Данный показатель исполнен на 100%.

Объём освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 407 020,123 тысяч рублей или 95,6 % от запланированных 425 584,716 тысяч рублей.

  - Подпрограмма 1.

«Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа»

Объём реализованных бюджетных средств в рамках Подпрограммы 1 в 2024 году составил 387 327,087 тыс. руб. или 95,5 % от запланированных 405 755,427 тыс. руб.

Выполнение подпрограммы 1 за 2024 год осуществляется посредством решения четырех задач:

Задача 1 «Повышение уровня газификации населенных пунктов Конаковского муниципального округа»;

Задача 2 «Повышение надежности инженерной инфраструктуры Конаковского муниципального округа»;

Задача 3 «Обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда»;

Задача 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 32 показателей задач и мероприятий:

- 29 показателя исполнены на 100% от запланированных значений;

- 2 показателя исполнены более чем на 100%, а именно:

Показатель 1 Мероприятия 2.006 «Количество объектов, на которых выполнены работы».

Показатель исполнен на 200%. Произведены ремонтные работы на двух объектах: ремонт котла п. Поповское (152-АКМО) и теплотрассы п. Козлово (204-ЭО).

Показатель 1 Мероприятия 2.008 «Количество объектов, на которых выполнены работы».

Показатель исполнен на 200%.  Произведен капитальный ремонт двух объектов теплоэнергетических комплексов: п. Редкино (133-ЭА) и Радченко (158ЭА).

- 1 показатель исполнен менее, чем на 100%, а именно:

Показатель 1 Мероприятия 2.003 «Количество объектов, на которых выполнены работы».

Показатель исполнен на 80%. Не выполнен проект по выносу центрального коллектора самотечного участка сети водоотведения с учетом установки смотровых колодцев с территории частного землевладения в районе дома №43 по ул. Октябрьская пгт. Козлово в связи с передачей объектов водоснабжения и водоотведения в Тверскую область.

  - Обеспечивающая подпрограмма.

Объём освоенных бюджетных средств в рамках Обеспечивающей подпрограммы в 2024 году составил 19 693,036 – или 99,3 % от запланированных 19 829,289 рублей.

Выполнение обеспечивающей подпрограммы за 2024 год осуществляется посредством решения одной задачи:

Задача 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций».

По результатам реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, из 4 показателей задач и мероприятий все показатели выполнены на 100%.

- Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

А) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,057;

Б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы – 0,956;

В) критерий эффективности реализации муниципальной программы -1,105.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2024 году реализована эффективно.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является достижение плановых значений по части показателей и максимальное освоение бюджетных средств.

- Анализ неучтённых рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации.

Неучтённых рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2024 году, не выявлено.

Приложение 10

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024 - 2028 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 29.11.2023 г.  № 398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском муниципальном округе Тверской области» на 2024-2028 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области.

Администратор муниципальной программы - Отдел туризма Администрации Конаковского муниципального округа Тверской области.

Ответственный исполнитель муниципальной программы -  Отдел туризма Администрации Конаковского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 2 243,449 тыс. рублей, или 98,697% от запланированных 2 273,064 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию 1 цели:

Цель «Создание на территории Конаковского муниципального округа комфортной туристической среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристическом рынке».

Показатели, характеризующие достижение цели:

Показатель 1 «Степень загрузки номеров коллективных средств размещения». Показатель выполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатель 2 «Количество привлеченных инвесторов в сферу туризма Конаковского муниципального округа». Показатель выполнен на 100% от запланированного показателя.

  - Подпрограммы.

    - Подпрограмма 1 «Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском муниципальном округе».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы в 2024 году составил 2 243,449 тыс. рублей, или 98,697% от запланированных 2 273,064 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 за 2024 год осуществляется посредством решения двух задач:

- «Развитие внутреннего туризма»;

- «Продвижение Конаковского муниципального округа на рынке организованного туризма».

По результатам решения задачи 1 «Развитие внутреннего туризма» объем освоенных бюджетных средств в 2024 году составил 2 192,550 тыс. рублей, или 99,568% от запланированных 2 202,064 тыс. рублей

По результатам реализации задачи 2 «Продвижение Конаковского муниципального округа на рынке организованного туризма» объем освоенных бюджетных средств в 2024 году составил 50,899 тыс. рублей, или 71,689% от запланированных 71,000 тыс. рублей

Из общего числа показателей подпрограммы 1:

- 11 показателей выполнены на 100%;

- 5 показателей выполнены с отклонением.

Показатель задачи 1 «Количество мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Конаковского муниципального округа» исполнен на 75,000%.  В 2024 году проведены следующие мероприятия:

- муниципальный гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»;

- проведен круглый стол с участниками туристского сообщества;

- произведен выпуск и распространение листовок «Конаковский туристический калейдоскоп»;

- проведен конкурс «Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому муниципальному округу», в рамках конкурса разработаны 3 маршрута в формате аудиогида по Конаковскому муниципальному округу;

- проведен конкурс «Туристический сувенир Конаковского муниципального округа», в конкурсе приняли участие 12 производителей сувенирной продукции;

- выпущена сувенирная продукция двух видов (открытки, магниты). Общее количество выпущенных сувениров 400 единиц;

- формирование ежегодного единого событийного календаря мероприятий Конаковского муниципального округа для событийного календаря Тверской области;

- сформирован и размещен на официальном сайте Конаковского муниципального округа единый событийный календарь мероприятий округа.

Не проведена одна конференция: все темы необходимые к обсуждению включены в программу круглого стола, состоявшегося по итогам 2024 г. Необходимости во втором мероприятии, не было.

Не выполнено Административное мероприятие 1.002 "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма за счет средств Конаковского муниципального округа": заявка, поступившая на конкурс, отбор не прошла.

Показатель 1 "Количество участников, принявших участие в конкурсе" Мероприятия 1.005 "Проведение конкурса «Туристический сувенир Конаковского муниципального округа»" выполнен на 240%: поступили заявки от 12 конкурсантов (запланировано 5), все заявки приняты на конкурс.

Показатель 1 "Количество выпущенных туристических сувениров" Мероприятие 1.006 "Изготовление туристических сувениров Конаковского муниципального округа" выполнен на 200%: общий тираж сувенирной продукции составил 400 шт., запланировано по программе 200 шт. Тираж изготовлен в рамках запланированного бюджета.

Показатель 1 задачи 2 «Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала Конаковского муниципального округа» исполнен на 100%. Для этого в 2024 году проведены следующие мероприятия:

- ведение (наполнение) сайта «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»;

- принято участие в IV российском туристическом форуме «Путешествуй!»;

- проведена презентация Конаковского муниципального округа в рамках образовательной программы для мэров городов в сфере туризма – «Гостеприимные города», организованной ВЭБ.РФ, Минэкономразвития и Школа управления СКОЛКОВО;

- мероприятие «Проведение информационных туров для прессы и туроператоров» выполнено на 100 %. Организовано мероприятие «Информационный тур для круизных компаний по маршруту Завидово - Конаково». Представители круизных компаний ознакомились с туристическими локациями Конаковского муниципального округа, в результате на 2025 год запланирован 51 судозаход в Порт «Завидово» с посещением экскурсий по Конаковскому муниципальному округу (в 2024 году - 12 судозаходов  - 2588 туристов);

- "Формирование и ведение реестра объектов сферы HoReCa и объектов туристского показа Конаковского района". Реестры созданы и корректируются при изменении данных.

2.  Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,987;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,013.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2024 году реализована  эффективно.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

3. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2024 году не выявлено.

Приложение 11

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Управление имуществом и земельными ресурсами Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского муниципального округа Тверской области от 30.11.2023 № 402 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Конаковского муниципального округа.

Администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Конаковского муниципального округа.

Исполнители муниципальной программы - Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Конаковского муниципального округа.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 23 735,507 тыс. рублей, или 92,612 % от запланированных 25 628,990 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию 2 целей:

а) цель 1 «Повышение качества и результативности управления муниципальным имуществом»;

б) цель 2 «Повышение качества и результативности управления земельными ресурсами».

Показатель, характеризующий достижение цели 1:

- Показатель 1 «Размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Конаковского муниципального округа» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатель, характеризующий достижение цели 2:

1. Показатель «Размер доходов от использования и продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Подпрограмма 1

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Конаковского муниципального округа»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2024 году составил 1 995,768 тыс. рублей, или 72,084 % от запланированных 2768,666 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 за 2024 год осуществляется посредством решения трех задач:

-«Инвентаризация и содержание объектов муниципальной собственности»;

-«Повышение эффективности использования муниципального имущества»;

-«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, из 10 показателей задач и мероприятий:

- 9 показателей исполнены на 100%;

- показатель «Количество полученных технических планов и технических паспортов на объекты недвижимого имущества», исполнен на 3225,000% от запланированного в связи с реализацией мероприятий, направленных на внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии  с государственной программой РФ «Национальная система пространственных данных» от 11.08.2022 №П-1224 по утвержденному в 2024 году плану-графику проведения работ, а так же не своевременностью внесения изменений в плановые назначения исполнителем муниципальной программы.

Подпрограмма 2

«Управление и распоряжение земельными ресурсами Конаковского муниципального округа»

Объем освоенных бюджетных средств в рамках подпрограммы в 2024 году составил 2 139,812 тыс. рублей, или 67,112 % от запланированных 3188,425 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 2 за 2024 год осуществляется посредством решения трех задач:

-«Повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»;

-«Проведение комплексных кадастровых работ на территории Конаковского муниципального округа»;

-«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения Конаковского муниципального округа».

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, из 14 показателей задач и мероприятий:

- 12 показателей исполнены на 100%;

– показатель «Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых планируется проведение кадастровых работ», исполнен на 46,080% от запланированного показателя в связи с тем, что исполнителем муниципальной программы своевременно не скорректированы плановые значения показателей;

– показатель «Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет», исполнен на 46,080% от запланированного показателя в связи с тем, что в декабре 2024 года получены сведения из Управления Росреестра по Тверской области о фактически поставленных на государственный кадастровый учет площадях земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (фонд перераспределения).

2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,927;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,079.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы является достижение плановых значений по части показателей и максимальное освоение бюджетных средств.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2024 году реализована эффективно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2024 году не выявлено.

Приложение 12

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024-2028 годы в 2024 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 19.12.2023 г. № 425 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Конаковского муниципального округа Тверской области» на 2024 - 2028 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области.

Администратор, ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел благоустройства Управления территориями Конаковского муниципального округа.

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Комплексное развитие и благоустройство территории Конаковского муниципального округа, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения».

Показателем, характеризующим достижение цели в 2024 году, является:

- «Проведение мероприятий по благоустройству, предусмотренных программой». Данный показатель исполнен на 96,6%, в связи с тем, что в Программе на выполнение ремонтных и противопожарных мероприятий не были предусмотрены денежные средства, а также в результате неисполнения Подрядчиком заключенного муниципального контракта.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2024 году составил 304 708,855 тыс. рублей, или 95% от запланированных 320 513,565 тыс. рублей.

Подпрограмма 1

«Комплексное развитие сферы благоустройства на территории Конаковского муниципального округа»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 1 в 2024г. составил 179 911,514 тыс. рублей или 95,2 % от запланированных 189 050,183 тыс. рублей.

Задача 1 «Обеспечение надлежащего состояния общественных территорий».

В состав данной задачи входит 5 показателей, из которых:

- 4 показателя исполнены на 100% от запланированных показателей;

- 1 показатель, а именно: «Выполнение ремонтных и противопожарных мероприятий» - не исполнен, так как в программе не были предусмотрены денежные средства на 2024 год.

Задача 2 «Улучшение уровня санитарного состояния Конаковского муниципального округа».

В состав данной задачи входит 5 показателей, все показатели исполнены на 100% от запланированных показателей.

Задача 3 «Организация уличного освещения и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения Конаковского муниципального округа».

В состав данной задачи входит 3 показателя, все показатели исполнены на 100% от запланированных показателей.

Задача 4 «Реализация местных инициатив жителей Конаковского муниципального округа».

В состав данной задачи входит 20 показателей, все показатели исполнены на 100% от запланированных показателей.

Подпрограмма 2

«Повышение качества комфортной городской среды в Конаковском муниципальном округе»

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Подпрограммы 2 в 2024г. составил 46 240,921 тыс. рублей или 93,9 % от запланированных 49 263,543 тыс. рублей.

Задача 1 «Комплексное благоустройство территорий Конаковского муниципального округа».

В состав данной задачи входит 7 показателей, из которых:

- 6 показателя исполнены на 100% от запланированных показателей;

- 1 показатель, а именно: «Количество площадок» - исполнен на 25%, так как вышедший в рамках проведенного аукциона Подрядчик не исполнил заключенный муниципальный контракт.

Задача 2 «Реализация программ формирования современной городской среды в Конаковском муниципальном округе».

В состав данной задачи входит 4 показателя, все показатели исполнены на 100% от запланированных показателей.

Обеспечивающая подпрограмма

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках Обеспечивающей подпрограммы в 2024г. составил 78 556,420 тыс. рублей или 95,6% от запланированных 82 199,833 тыс. рублей.

Задача 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций».

В состав данной задачи входит 5 показателя, все показатели исполнены на 100% от запланированных показателей.

2. Анализ результатов деятельности администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализации муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2024 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,966.

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,951;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,016.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2024 году реализована эффективно. Причинами отклонения являются результат проведения конкурентных процедур и объемы фактически выполненных работ.

3. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2024 году, не выявлено.